IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2021. GODINU.

ožujak 2022. godine

Sadržaj

1.	UVOD	3

2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	5

a)	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	5

b)	Podrška razvoju turističkih događanja	6

1. Manifestacije	6

c)	Podrška turističkoj industriji	7

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	7

a)	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	7

b)	Suradnja s organizatorima putovanja	7

c)	Kreiranje promotivnog materijala	7

d)	Internetske stranice	7

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	8

a)	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	8

5.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	8

a)	Plaće	8

b)	Materijalni troškovi	9

c)	Tijela TZ općine Nijemci	9

Skupština	9

Turističko vijeće	9

6.	REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	9

ZA RAZDOBLJE  01.01. - 31.12.2021. GODINE	9

7.	ZAKLJUČAK	12

- UVOD

Turistička zajednica općine Nijemci u 2021. godini realizirala je osnovne programske zadatke. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.001.793,91 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2021. ostvareno je 955.701,12 kn što čini 95,04% ostvarenja prihoda. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 2.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2021. ostvareno je 4.382,24 kuna, što čini 219,11 % izvršenja i 0,46% udjela u prihodima.
Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 20.000,00kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2021. ostvareno je 24.466,30 kuna, što čini 135,92 izvršenja i 2,56 % udjela u prihodima. Prihod iz proračuna Općine Nijemci planiran je u iznosu od 815.000,00kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2021. ostvareno je 785.280,89 kn, što čini 96,35 % izvršenja i 82,17 % udjela u prihodima. Prihod od sustava turističkih zajednica planiran je u iznosu od 120.651,08 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2021. ostvareno je 120.651,08 kn, što čini 100 % izvršenja i 12,62 % udjela u prihodima. Preneseni prihod iz prethodne godine je u iznosu 37.142,83 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2021. ostvareno je 11.669,79 kn, što čini 31,42% izvršenja i 1,22 % udjela u prihodima.

Ukupni rashodi  planirani su u iznosu od 1.001.793,91 kn , a u razdoblju siječanj - prosinac 2021. ostvareno je 955.701,12 kn, što čini 95,40 % izvršenja planiranih rashoda. Sredstva za razvoj turističkog proizvoda planirana su i iznosu od 427.193,91 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2021. ostvareno je 393.086,13 kn što čini 92,02 % izvršenja te 41,13 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za komunikaciju i oglašavanje planirana su u iznosu od 64.000,00 kn, a u razdoblju od siječnja – prosinac 2021. ostvareno je 59.834,61 kn što čini 93,49 % izvršenja te 6,26 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za destinacijski menadžment planirana su u iznosu od 60.500,00 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2021. ostvareno je 60.422,00 kn što čini 99,87 % izvršenja te 6,32 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za administrativne poslove planirana su u iznosu 450.100,00 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2021. ostvareno je 442.358,38 kn što čini 98,28 % izvršenja te 46,29 % udjela u ukupnim rashodima, od toga za plaće su planirana sredstva u iznosu od 343.000,00 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2021. ostvareno je 341.744,32 kn što čini 99,63 % izvršenja te 35,76 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za materijalne troškove planirana su iznosu od 106.000,00 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2021. ostvareno je 99.514,06 kn što čini 93,88 % izvršenja te 10,41 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za tijela turističke zajednice planirana su u iznosu od 1.100,00 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2021. ostvareno je 1.100,00 kn što čini 100 % izvršenja te  0,12 % udjela u ukupnim rashodima.

OSTVAREN BROJ DOLAZAKA I NOĆENJA U 2021. GODINI.

| Vrsta turista | Dolasci | Noćenja | Broj turista | Prosječno trajanje boravka (u danima) | Udio dolasci | Udio noćenja | Udio broj turista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaći | 281 | 850 | 281 | 3,02 | 54,35 % | 66,15 % | 54,35 % |
| Strani | 236 | 435 | 236 | 1,84 | 45,65 % | 33,85 % | 45,65 % |
| Ukupno | 517 | 1.285 | 517 | 2,49 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Izvor: e-Visitor

OSTVAREN BROJ DOLAZAKA I NOĆENJA PO DRŽAVAMA U 2021. GOD.

| Država | Dolasci |  | Noćenja |  | Broj turista |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrvatska | 281 |  | 850 |  | 281 |  |
| Njemačka | 58 |  | 152 |  | 58 |  |
| Kina | 7 |  | 46 |  | 7 |  |
| Italija | 29 |  | 31 |  | 29 |  |
| Austrija | 9 |  | 23 |  | 9 |  |
| Turska | 15 |  | 23 |  | 15 |  |
| Bugarska | 12 |  | 21 |  | 13 |  |
| Makedonija | 13 |  | 17 |  | 13 |  |
| Švicarska | 16 |  | 16 |  | 16 |  |
| Kosovo | 13 |  | 15 |  | 13 |  |
| Srbija | 14 |  | 14 |  | 14 |  |
| Grčka | 6 |  | 13 |  | 6 |  |
| Slovenija | 6 |  | 13 |  | 5 |  |
| Belgija | 5 |  | 8 |  | 5 |  |
| Francuska | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| Norveška | 4 |  | 7 |  | 4 |  |
| Bosna i Hercegovina | 3 |  | 6 |  | 3 |  |
| Češka | 2 |  | 6 |  | 2 |  |
| Rumunjska | 3 |  | 4 |  | 3 |  |
| Portugal | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| Danska | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Ostale azijske zemlje | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Albanija | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Indija |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Maroko |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Poljska |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Španjolska |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

Izvor: e-Visitor

Temeljem podataka iz e-Visitora u 2021. godini ostvarili smo porast od 68% u ukupnom broju dolazaka i 89% u ukupnom broju noćenja. Iako je  riječ o iznimnom malenom broju dolazaka i noćenja svaki uzlazni trend je poticajan.

- RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

- Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Program „ Promatranje ptica u Općini Nijemci“ provodimo u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode na Međunarodni dan ptica selica u Centru za promatranje ptica Nijemci. Organizirali smo edukativne radionice na temu ptica selica, održali predavanje na temu ptica selica prilagođeno za djecu vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi.

Planirana sredstva u 2021. godini za Identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda iznosila su 11.480,68 kn, a ostvareno je 11.480,68 kn što čini 100 % izvršenja i 1,20 % udjela u ukupnim rashodima.

- Podrška razvoju turističkih događanja

Organizacije manifestacija, potpore manifestacijama i organizaciju i upravljanje destinacijom i potporu razvoju DMO i DMK. Rashodi utrošeni na organizacije manifestacija planirane su u iznosu od 408.213,23 kn , a ostvareni u iznosu od 374.380,45 kn, što čini 91,71 % izvršenja te 39,17 % udjela u ukupnim rashodima.

1. Manifestacije

a) Divan je kićeni Srijem - u razdoblju od 19. do 20. lipnja 2021. unatoč teškim prilikama zbog situacije COVID-19 uspjeli smo održati manifestaciju Divan je kićeni Srijem. Obzirom da su epidemiološki uvjeti u lipnju bili nešto pogodniji odlučili smo da se ide s organizacijom i realizacijom manifestacije. Manifestacija je trajala 2 dana. Na organizaciju manifestacije potrošeno je 150.364,62 kn. Troškovi organizacije obuhvaćaju koncerte umjetnika (Sinovi ravnice, Allegro), nastupi kulturno umjetničkih društava, nastup kazališta, reprezentacije, promotivnih materijala, oglašavanja i promocije, ZAMP, umjetničkih nastupa, suvenira, uređenje pozornice, osiguranje, čišćenje parka…

b)Sijelo pučkih pisaca – održalo se u 12. lipnja 2021. godine, a TZ općine Nijemci nije imala troškova za Sijelo pučkih pisaca.

c)Našem selu s ljubavlju – manifestacija se nije održala  i TZ općine Nijemci nije imala troškova za Našem selu s ljubavlju.

d)Pokladno jahanje – manifestacija se održala  15. veljače 2021. U organizaciju manifestacije utrošeno je 1.320,00 kn.

e) Božić u Nijemcima – za Božić u Nijemcima u Planu i programu rada za 2021. godinu bio je planirani iznos od 50.000,00 kn, ali krajem 2021., II. rebalansom smo sredstva planirali u iznosu od 227.775,24 kn te je do kraja godine utrošeno 193.942,46 kn, a trošak obuhvaća  500 prigodnih božićnih paketića za djecu, TZO Nijemci sudjelovala je u trošku angažmana Djeda Božićnjak i njegovog pomagača koji su podijelili paketiće djeci, zatim za troškove umjetnika (Indira, Alan Hržica, Opća opasnost), catering za crkvene zborove.  Ove godine izradili smo jaslice u prirodnoj veličini i sašili kostime za lutke.  Manifestacija je trajala od 28. studenog 2021. godine pa do 31. prosinca 2021. godine kada je organiziran doček Nove godine.

f) RISS triatlon – manifestacija koja se održava već 7. godinu zaredom u organizaciji Općine Nijemci, TZ općine Nijemci i triatlon TRI-Tim klub iz Osijeka. Triatlon se održao 28. kolovoza 2021. godine. Ove godine troškovi organizacije su planirani u iznosu prema Planu i programu za 2021. godinu od 30.000,00 kn, a ostvareno je 28.753,37 kn što je i plan prema II. rebalansu, a to znači da je izvršenje 100 %, a 3,04 % je udjela u ukupnim rashodima. Trošak obuhvaća reprezentacije, trošak tiskanja majica, medalja, pehara, radne snage.

g) Ljetna večer u Srijemu - manifestacija se nije održala  i TZ općine Nijemci nije imala troškova za Ljetnu večer u Srijemu.

- Podrška turističkoj industriji

TZ općine Nijemci kao dio podrške turističkoj industriji realizirala je program „Putevima Srijema“. Turistima koji u Nijemce dođu posredstvom putničkih agencija omogućit će se aktivno sudjelovanje u programu. Isto tako, institucije i tvrtke s područja Općine Nijemci koji u Općini Nijemci organiziraju događanje koje generira noćenja i turistički promet imat će mogućnost korištenja programa Putevima Srijema uz zamolbu koju treba dostaviti Turističkoj zajednici općini Nijemci. Putevima Srijema turistička je tura i novi turistički proizvod kojim turistički vodič na vrlo zanimljiv i specifičan način posjetitelje upoznaje s prošlošću i sadašnjošću općine Nijemci, uključujući posjetitelje da aktivno sudjeluju u programu.

Prema Planu i programu za 2021. godinu planirana sredstva su iznosila 16.000,00 kn, ali II. rebalansom je planiran iznos od 7.500,00 kn, a ostvareno je 7.225,00 kn što čini 96,33 % izvršenja i 0,76 % udjela u ukupnim rashodima.

- KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

- Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

U koordinaciji s TZ Vukovarsko – srijemske županije nastupili smo na sajmu FESTIVAL WEEKEND DESTINACIJE  u Zagrebu za koji smo dali u tisak letak Brod Sveta Katarina, banner i ostale promidžbene materijale, također smo ondje predstavili naše subjekte i ponudu destinacije.  Planirana sredstva su bila u iznosu od 9.000,00 kn, a ostvareno je 8.053,50 kn što čini 89,48 % izvršenja i 0,84 % udjela u ukupnim rashodima.

- Suradnja s organizatorima putovanja

TZ općine Nijemci pružila je potrebnu podršku koja se odnosi na organizaciju studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Vukovarsko – srijemske županije i Hrvatske turističke zajednice. Planirani trošak bio je u iznosu od 2.000,00 kn, a ostvareno je 1.709,86 kn što čini 85,49 % izvršenja i 0,18 % udjela u ukupnim rashodima.

- Kreiranje promotivnog materijala

U 2021. dali smo u tisak brošuru za koju smo u 2020. godini napravili pripremu za tisak, te prijevode na engleski i njemački jezik. Također, tiskali smo letak Zavičajni muzej „Luka Natali“ za koji je priprema napravljena u 2020. godini. Brošure i letci usklađeni su s vizualnim identitetom TZ Vukovarsko-srijemske županije – destinacija Srijem i Slavonija. TZ općine Nijemci u svim promotivnim aktivnostima koristi logo i slogan koji je dio „Vizualnog identiteta TZ Vukovarsko – srijemske županije- destinacija Srijem i Slavonija“. Planirani troškovi su u iznosu od 39.000,00 kn, a ostvareno je 37.571,25 kn što čini 96,34 % izvršenja i 3,93 % udjela u ukupnim rashodima.

- Internetske stranice

Internet stranice i upravljanje internet stranicama trošak je koji je neophodan radi potreba održavanja stranica (www.tz-opcinanijemci.hr)  i softverskog sustava, kao i osiguravanje digitalne pristupačnost za osobe s invaliditetom da nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. U 2021.godini internetsku stranicu preveli smo na engleski i njemački jezik, za što je bilo potrebno napraviti tekstove na navedenim jezicima i kupiti jezične alate za internetsku stranicu.

U sklopu portala www.croatia.hr kao dio projekta Hrvatski digitalni turizam stvorila se nova jedinstvena stranica koja će prikazivati cjelovitu turističku ponudu Hrvatske, uključujući i Nijemce te omogućiti promociju svake destinacije. Za navedeni portal bilo je potrebno nabaviti  sadržaje, tekstove, fotografije i prilagoditi uvjetima koji su navedeni.

Planirani troškovi su bili u iznosu od 14.000,00 kn, a ostvareno je 12.500,00 kn što čini 89,29 % izvršenja te 1,31 % udjela u ukupnim rashodima.

- DESTINACIJSKI MENADŽMENT

- Upravljanje kvalitetom u destinaciji

IQM Destination, Dunav i Srijem je projekt čiju smo provedbu započeli još u listopadu 2020. godine s TZ grada Vukovara, Gradom Ilokom i tvrtkom Feel IQM. Projekt IQM Destination temelji se na održivom razvoju i odgovornom turizmu, postavljanju standarda kvalitete i praćenju rezultata, koordinacije i razvijanje novih turističkih proizvoda, stvaranje nove ekonomske vrijednosti . Cilj je kvalitativno gospodarski jačati cijelu zajednicu u segmentu turizma, osnažiti zajedničku suradnju, sinergiju u destinaciji, komunikaciju i poticaj na izvrsnost. Integralno upravljanje kvalitetom radi se prema metodologiji UNWTO (Svjetske turističke organizacije). U sklopu projekta imali smo tematske koordinacije na kojima smo  konkretizirali destinacijski turistički proizvodi i razrađivali način implementacije svakog proizvoda u svaki segment destinacije. Tijekom implementacije standarda prate se promjene u kvaliteti, održavali smo individualne i grupne koordinacije sa subjektima, proaktivno sudjelovali u rješavanju izazova te inovirali poslovna rješenja individualnim pristupom, u vidu preporuka za poboljšanje poslovanja. U sklopu projekta IQM Destination Dunav i Srijem provodili smo i aktivnosti umrežavanja dionika posebnim informacijskim sustavom u kojem osnažujemo destinacijski management, promovirali destinacijske proizvode, upravljanje cijenama, loyalty program i kvalitetu, a zove se IQM PASS. U 2021. godini tvrtka Feel IQM d.o.o. počela je s izradom Studije Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji Nijemci.

Planirani trošak iznosio je 60.500,00 kn, a ostvareno je 60.422,00 kn što čini 99,87 % izvršenja i 6,32 % udjela u ukupnim rashodima.

- ADMINISTRATIVNI POSLOVI

- Plaće

Turistički ured TZ općine Nijemci upošljava direktoricu Turističkog ureda i jednog referenta, na Ugovor na neodređeno vrijeme te jednu stručnu suradnicu na Ugovor na određeno vrijeme. Od 12.studenog 2021. godine osobi zaposlenoj na mjestu stručnog suradnika produžen je Ugovor na određeno vrijeme. Navedeni rashodi su utrošeni na rashode za radnike (plaće i doprinosi na i iz plaće, božićnice, regres, nagrade) u iznosu od 341.744,32 kuna.

- Materijalni troškovi

Materijalni troškovi iznose 99.514,06 kuna, a utrošeni su na redovne troškove Ureda: telekomunikacijski troškovi, knjigovodstvo, režijski troškovi, bankarske usluge, uredski materijali, uredski namještaj te računalna oprema. TZO Nijemci redovno je javnost informirala o svojim aktivnostima putem medija, objavama na web stranici kao i objave dokumenata TZ općine Nijemci.

- Tijela TZ općine Nijemci

Tijela TZ općine Nijemci redovito su održavala svoje sjednice, a održano je ukupno četiri sjednica Turističkog vijeća, tri sjednice Skupštine i jedan sastanak radne skupine.

Skupština

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2021. održane su tri sjednice Skupštine TZ općine Nijemci. Sjednice Skupštine su održene 10. ožujka, 31. ožujka i 31. prosinca 2021.

Sjednice Skupštine Zajednice sazvane su sukladno Pravilniku o radu Skupštine Zajednice. U 2021. godini zbog pandemije Covid-19 sjednice Skupštine održavala su se elektronski sukladno Pravilniku o radu Skupštine Zajednice i po Preporuci Ministarstva turizma (KLASA: 334-08/20-01/65,URBROJ:529-05-01/1-20-1). Uz poziv za sjednicu dostavljeni su odgovarajući materijali. Zapisnik sa sjednice sadrži sve elemente propisane Pravilnikom o radu Skupštine.

Turističko vijeće

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2021. održano je četiri sjednice Turističkog vijeća. Sjednice Turističkog vijeća održane su 26. ožujka , 9. srpnja, 19. studenog i 21. prosinca 2021. godine. Na sjednicama su jednoglasno donesene odluke po točkama dnevnog reda, te su prihvaćena navedena izvješća.

| - REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRIHODI | Plan za 2021. (kn) | Udio % | Realizacija 01.01. - 31.12. 2021. | Udio % | Indeks |
| 1. |  |  | Izvorni prihodi | 20.000,00 | 2,00 | 28.848,54 | 3,02 | 144,24 |
|  |  | 1.1. | Turistička pristojba | 2.000,00 | 0,20 | 4.382,24 | 0,46 | 219,11 |
|  |  | 1.2. | Članarina | 18.000,00 | 1,80 | 24.466,30 | 2,56 | 135,92 |
| 2. |  |  | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 815.000,00 | 81,35 | 785.280,89 | 82,17 | 96,35 |
| 3. |  |  | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 120.651,08 | 12,04 | 120.651,08 | 12,62 | 100,00 |
| 4. |  |  | Prihodi iz EU fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  |  | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  |  | Preneseni prihod iz prethodne godine | 37.142,83 | 3,71 | 11.669,79 | 1,22 | 31,42 |
| 7. |  |  | Ostali prihodi | 9.000,00 | 0,90 | 9.250,82 | 0,97 | 102,79 |
|  |  |  | UKUPNO PRIHODI | 1.001.793,91 | 100,00 | 955.701,12 | 100,00 | 95,40 |
|  |  |  | AKTIVNOSTI | Plan za 2021. (kn) | Udio % | Realizacija 01.01. - 31.12. 2021. | Udio % | Indeks |
| 1. |  |  | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/ komunikacijskih/akcijskih/ dokumenata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  |  | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 427.193,91 | 42,64 | 393.086,13 | 41,13 | 92,02 |
|  | 4 | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 11.480,68 | 1,15 | 11.480,68 | 1,20 | 100,00 |
|  | 5 | 2.2. | Podrška razvoju turističkih događanja | 408.213,23 | 40,75 | 374.380,45 | 39,17 | 91,71 |
|  | 6 | 2.2.1. | Divan je kićeni Srijem | 150.364,62 | 15,01 | 150.364,62 | 15,73 | 100,00 |
|  | 7 | 2.2.2. | Sijelo pučkih pisaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8 | 2.2.3. | Našem selu s ljubavlju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9 | 2.2.4. | Pokladno jahanje | 1.320,00 | 0,13 | 1.320,00 | 0,14 | 100,00 |
|  | 10 | 2.2.5. | Božić u Nijemcima | 227.775,24 | 22,74 | 193.942,46 | 20,29 | 85,15 |
|  | 11 | 2.2.6. | Triatlon rijeke i staze Srijema | 28.753,37 | 2,87 | 28.753,37 | 3,01 | 100,00 |
|  | 12 | 2.2.7. | Ljetna večer u Srijemu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 13 | 2.3. | Podrška turističkoj industriji | 7.500,00 | 0,75 | 7.225,00 | 0,76 | 96,33 |
| 3. |  |  | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 64.000,00 | 6,39 | 59.834,61 | 6,26 | 93,49 |
|  | 14 | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 9.000,00 | 0,90 | 8.053,50 | 0,84 | 89,48 |
|  | 15 | 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 2.000,00 | 0,20 | 1.709,86 | 0,18 | 85,49 |
|  | 16 | 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 39.000,00 | 3,89 | 37.571,25 | 3,93 | 96,34 |
|  | 17 | 3.4. | Internetske stranice | 14.000,00 | 1,40 | 12.500,00 | 1,31 | 89,29 |
|  | 18 | 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 19 | 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. |  |  | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 60.500,00 | 6,04 | 60.422,00 | 6,32 | 99,87 |
|  | 20 | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 21 | 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 60.500,00 | 6,04 | 60.422,00 | 6,32 | 99,87 |
|  | 22 | 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  |  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 450.100,00 | 44,93 | 442.358,38 | 46,29 | 98,28 |
|  | 23 | 5.1. | Plaće | 343.000,00 | 34,24 | 341.744,32 | 35,76 | 99,63 |
|  | 24 | 5.2. | Materijalni troškovi | 106.000,00 | 10,58 | 99.514,06 | 10,41 | 93,88 |
|  | 25 | 5.3. | Tijela turističke zajednice | 1.100,00 | 0,11 | 1.100,00 | 0,12 | 100,00 |
|  | 26 | 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 27 |  | REZERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 28 |  | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | UKUPNO RASHODI 1 | 1.001.793,91 | 100,00 | 955.701,12 | 100,00 | 95,40 |
| 8. | 29 |  | FONDOVI - posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 30 |  | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 31 |  | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | UKUPNO RASHODI 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |  |  | SVEUKUPNO RASHODI 1 + RASHODI 2 | 1.001.793,91 | 100,00 | 955.701,12 | 100,00 | 95,40 |

- ZAKLJUČAK

Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu vršilo se na način da su se sredstva trošila u skladu s ostvarenim veličinama, te u funkciji zadaća utvrđenih Programom rada za 2021. godinu i prvog i drugog rebalansa usvojenog na Sjednici Skupštine održanoj 31. prosinca 2021. godine. TZO Nijemci  je tijekom 2021. godine radila prema usvojenom Programu rada s financijskim planom TZO Nijemci za 2021. godinu koji je donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica te usvojen na Sjednici Skupštine održanoj u prosincu 2020. godine, a temeljem prijedloga Turističkog vijeća usvojenog na  sjednici Turističkog vijeća održanoj također u prosincu 2021. godine.

Turistička zajednica općine Nijemci u 2021. godini je vodila poslovanje sukladno propisima, Statutu, pravilnicima Zajednice te odlukama tijela Zajednice.

Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice općine Nijemci vođeno je sukladno svim propisima, odlukama i u skladu s internim ovlastima te stvarnom i realnom stanju.

Turistička zajednica općine Nijemci izvršavala je Program rada s financijskim planom za 2021. godinu u skladu sa svim procedurama i stvarnoj mogućnosti ostvarenja.

Predsjednik

TZ  općine Nijemci

Vjekoslav Belajević ing.prometa

UR.BROJ: 14-I/2022